## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение Лиозненского районного
исполнительного комитета
20.01.2023 № 68
(в редакции решения
Лиозненского районного
исполнительного комитета
16.11.2018 № 785)
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда г.п. Лиозно и Лиозненского района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2023, руб. | План финансирования 2023 год, руб.
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. | стоимость работ на 2023 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году
1. | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 861 | 861 | март | июнь | 400000 | 250000 |  | 281143.58 |  | 281142.58 | 1
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1462 | 1462 | март | июнь | 400000 | 196936.96 |  | 196937.96 |  | 196936.96 | 1
3. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 27 по ул. Оршанская в н.п. Бабиновичи Лиозненского района | 546 | 546 | август | декабрь | 400000 | 252366.39 |  | 246921.46 |  | 246920.46 | 1
| Итого | 2869 | 2869 | х | х | 1200000 | 699303.35 | 0 | 725003 | 0 | 725000 | 3
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году
1. | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Добромыслянской в г.п. Лиозно | 739 | 739 | август | декабрь | 534487 | 401148.2 | 243208.59 | 157939.61 |  |  | 157939.61
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 48А по ул. Марии Октябрьской в г.п. Лиозно | 1401 | 1401 | сентябрь | декабрь | 487320 | 375154.04 | 122095 | 101591.3 |  |  | 101591.3
| Итого | 2140 | 2140 |  |  | 1021807 | 776302.24 | 365303.59 | 259530.91 |  |  | 259530.91
Раздел 3. Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 27 по ул. Оршанская в н.п. Бабиновичи Лиозненского района | 546 |  | январь | май | 27413.58 | 27413.58 |  | 27413.58 |  |  | 27413.58
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьная в н.п.Черноручье Лиозненского района | 573 |  | январь | май | 18729 | 18729 |  | 18729 |  |  | 18729
3. | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 861 |  | январь | март | 20738.9 | 20738.9 |  | 20738.9 |  |  | 20738.9
4. | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1462 |  | январь | март | 23897.61 | 23897.61 |  | 23897.61 |  |  | 23897.61
5. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 878 |  | январь | март | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000
| Итого | 4320 | 0 | х | х | 115779.09 | 115779.09 | 0 | 115779.09 | 0 | 25000 | 90779.09
Раздел 4. Затраты заказчика
1. | Затраты на технический и авторский надзор, подготовка объекта в эксплуатацию, отчисления госстройнадзору, средства на ПИР и экспертизу, мониторинг цен |  |  |  |  | 27500 | 27500 |  | 38197 |  |  | 38197 | 174015.91
| Итого |  |  |  |  | 27500 | 27500 |  | 38197 |  | 0 | 38197
| ВСЕГО: | 2869 | 2869 | х | х | 2365086.09 | 1618884.68 | 365303.59 | 1138510 | 0 | 750000 | 388510 | 15287.15 | 165147.28 | 180434.43
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ |  | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных раблот |  |  | Подрядная организация
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 27 по ул. Оршанская в н.п. Бабиновичи Лиозненского района | 3 |  | июнь | октябрь | 365 | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей, замена оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт крылец, утепление торцевых стен, ремонт стыков стеновх панелей, отмостка
2. | Капитальный ремонт жилого дома № 48А по ул. Марии Октябрьской в г.п. Лиозно | 3 |  | июнь | октябрь | 285 | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей, замена оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт крылец, утепление торцевых стен, ремонт стыков стеновх панелей,отмостка
СОГЛАСОВАНО
Главное управление жилищно-коммунального
хозяйства Витебского областного
исполнительного комитета
Финансовый отдел Лиозненского
районного исполнительного комитета