## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
заместитель председателя
Лиозненского районного
исполнительногот комитета
________________ И.Л. Зайцев
" 30" октября 2015 года
Перспективная программа
капитального ремонта жилых домов по УП ЖКХ Лиозненского району с вводом площади на 2016-2022 г.г.
№ | Адрес дома | год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | год последнего ремонта | Основные виды работ | Планируемый год проведения работ
[8 empty] | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №3 по ул. Безуглого в г.п. Лиозно. Корректировка. | 1989 | 5 | 60 | 3191 | 2010г. (кровля) | Утепление торцевых стен, ремонт балконов и лоджий, ремонт парапетных плит, ремонт входов в подъезды и подвалы, замена окон на лестничных клетках, ремонт вентшахт | 2016
2 | ВВОД площади |  |  |  | 3191
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Школьная в г.п. Лиозно (переходящий объект) | 1986 | 5 | 45 | 2139 | 2010г. (кровля) | Ремонт балконов и лоджий , ремонт фасада, цоколя, входов в подвалы и подъезды, устройство отмостки, замена оконных блоков в местах общего пользования | 2016 | 2017
4 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1976 | 3 | 18 | 1144 | 2015г. (тек. рем.) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение), замена оконных блоков в местах общего пользования |  | 2017
5 | ВВОД площади |  |  |  | 3283
6 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1974 | 3 | 18 | 1139 | 2015г. (тек. рем.) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  | 2018
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно (переходящий объект) | 1980 | 3 | 24 | 2132 | 2010г. (утепление нар. стен) | ремонт кровли, замена инженерных систем (водопровод, канализация, отопление), устройство отмостки, замена оконных блоков в местах общего пользования |  | 2017 | 2018
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная аг. Добромысли | 1969 | 2 | 8 | 341.2 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение), ремонт кровли |  |  | 2018
9 |  |  |  |  | 3612.2
10 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая аг. Добромысли | 1990 | 2 | 24 | 1243.7 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, ремонт кровли |  |  |  | 2019
11 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1990 | 4 | 45 | 2518.3 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  |  | 2019
12 | ВВОД площади |  |  |  | 3762
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Безуглого в г.п. Лиозно | 1987 | 5 | 34 | 2971 | 2010 (кровля) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  |  |  | 2020
14 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Строителей в г.п. Лиозно | 1990 | 4 | 36 | 1714.9 | 2014 (тек.рем.) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  |  |  | 2020
15 | ВВОД площади |  |  |  | 4685.9
| Директор УП ЖКХ Лиозненского района | [5 empty] | ________________ В.П. Грибов