## август
УТВЕРЖДЕНО
Решение Лиозненского районного
исполнительного комитета
№ 271 от 04.05.2018г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.18, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1139 | 1139 | июнь | сентябрь | 190428 | 167065.91 | 3573.48 | 163492.43 |  | 49230.51 | 114261.92
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 2132 | 2132 | апрель | сентябрь | 278686 | 221065.55 | 71073.55 | 149992 | 19850.12 | 12760.46 | 137231.54
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | 341.2 | 341.2 | сентябрь | ноябрь | 168799.43 | 152854.22 |  | 152854.22 |  | 144130.65 | 8723.57
Раздел IV. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в агр. Добромысли |  |  |  |  | 9750 | 8181.79 |  | 8181.79 |  | 4478.38 | 3703.41
2 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли |  |  |  |  | 12750 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
Раздел V. Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2450 |  |  | 2450
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2500 | 281.33 |  | 2500
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | [7 empty] | 2136.57 |  |  | 2136.57
| ВСЕГО: |  | 3612.2 | [5 empty] | 491607.01 | 20131.45 | 210600 | 281007.01
Руководитель предприятия _____________________________ В.П. Грибов
Исп. Заяц Ю.А.
80213850486