## Лист3
УТВЕРЖДЕНО
Решением Лиозненского районного
исполнительного комитета
от " " _____________ 2019 года
Перспективная программа
капитального ремонта жилых домов по УП ЖКХ Лиозненского району с вводом площади на 2019-2023 г.г.
Адрес дома | год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | год последнего ремонта | Основные виды работ |  | Планируемый год проведения работ
[8 empty] | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г.
1. Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая аг. Добромысли | 1990 | 2 | 24 | 1243.7 | 2000г. (ремонт кровли) | Ремонт кровли , утепление торцевых стен, замена оконных и дверных проемов, ремонт входов в подъезд, устройство отмостки |  | 2019
2. Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1990 | 4 | 45 | 2518.3 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезды, замена оконных и дверных блоков в подъездах, устройство отмостки, ремонт балконов, ремонт кровли козырьков |  | 2019
3.Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная аг. Добромысли | 1969 | 2 | 8 | 341.2 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, устройство отмостки, доутепление чердачного перекрытия, замена оконых и дверных блоков в подъезде |  | 2019
ВВОД площади |  |  |  | 4103.2 |  |  |  | 2019
4. Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Безуглого в г.п. Лиозно | 1987 | 5 | 34 | 2971 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезды, замена оконных и дверных блоков в подъездах, устройство отмостки, ремонт балконов, козырьков, ремонт парапетных плит |  |  | 2020
5. Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Строителей в г.п. Лиозно | 1990 | 4 | 36 | 1714.9 | 2014 (тек.рем.) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  | 2020
ВВОД площади |  |  |  | 4685.9 |  |  |  |  | 2020
6. Капитальный ремонт жилого дома №62 по ул. Ленина в г.п. Лиозно | 1976 | 5 | 20 | 1104.3 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезды, замена инженерных систем (водопровод, канализация, отопление) |  |  |  | 2021
7. Капитальный ремонт жилого дома № 67 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 1980 | 3 | 24 | 2139 | 2010г. (утепление нар. стен) | ремонт кровли, замена инженерных систем (водопровод, канализация, отопление) |  |  |  | 2021
8. Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Строителей в г.п. Лиозно | 1992 | 3 | 45 | 1516.3 | 2017 (тек. рем) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  |  | 2021
ВВОД площади |  |  |  | 4759.6 | [5 empty] | 2021
9. Капитальный ремонт жилого дома №60 по ул. Ленина в г.п. Лиозно | 1976 | 5 | 20 | 1104.7 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезды, замена инженерных систем (водопровод, канализация, отопление) |  |  |  |  | 2022
10. Капитальный ремонт жилого дома №66 по ул. Ленина в г.п. Лиозно | 1977 | 5 | 20 | 1105.2 |  | Ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация, теплоснабжение), ремонт кровли |  |  |  |  | 2022
11. Капитальный ремонт жилого дома №64 по ул. Ленина в г.п. Лиозно | 1985 | 5 | 20 | 1095.8 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезды, замена инженерных систем (водопровод, канализация, отопление) |  |  |  |  | 2022
12. Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1983 | 5 | 60 | 1469.5 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение) |  |  |  |  | 2022
ВВОД площади |  |  |  | 4775.2 | [6 empty] | 2022
13. Капитальный ремонт жилого дома №65 по ул. М. Октябрьской в г.п. Лиозно | 1981 | 3 | 24 | 1084.5 | 2018 (тек. ремонт) | Ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация теплоснабжение), ремонт кровли | [5 empty] | 2023
14. Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 1984 | 3 | 27 | 1447.9 |  | Ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация, теплоснабжение), ремонт кровли | [5 empty] | 2023
3. Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Заречная ваг. Адаменки Лиозненского района | 1966 | 2 | 16 | 479.7 |  | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезды, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устройство отмостки, ремонт кровли | [5 empty] | 2023
15. Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 1983 | 3 | 27 | 1435.9 | 2014 (ремонт швов стеновых панелей) | Утепление торцевых стен, ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем (водопровод, канализация, теплоснабжение) | [5 empty] | 2023
ВВОД площади |  |  |  | 3968.3 | [7 empty] | 2023