## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Лиозненскому району 2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.17, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.17 | стоимость работ на 2017 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 2132 | 2132 | май | сентябрь | 169907.8 | 169907.8 | 0 | 169907.8 | 0 | 34262.68 | 135645.12
2 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1144 | 1144 | июнь | сентябрь | 149053.62 | 149053.62 | 0 | 149053.62 | 0 | 149053.62 | 0
Раздел II. Объекты по капремонту ОКЭ
1 | Капитальный ремонт ж.д. №7 по ул. Школьная в г.п. Лиозно |  |  | апрель | май | 54638.37 | 54638.37 | 42806.37 | 11832 | 0 | 0 | 11832
Раздел III. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно |  |  |  |  | 5640.23 | 5640.23 | 3740.23 | 1900 | 0 | 1900 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул. Чкалова в г.п. Лиозно |  |  |  |  | 3523.43 | 3523.43 | 2323.43 | 1200 | 0 | 1200 | 0
3 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно |  |  |  |  | 3523.43 | 3523.43 | 2323.43 | 1200 | 0 | 1200 | 0
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2412.48 | 0 | 0 | 2412.48
2 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2116.38 | 0 | 2116.38 | 0
3 | Капитальный ремонт ж.д. №7 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | [7 empty] | 168 | 0 | 0 | 168
| ИТОГО |  | 3276 | [5 empty] | 339790.28 | 0 | 189732.68 | 150057.6
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт ж.д. №7 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 2 месяца | 2016-11-01 | 2017-05-01 |  | Укрепление стены лоджии, замена оконных блоков на лестничных клетках и в подвале, ремонт ппарапетных плит и вентканалов, ремонт цоколя, устройство отмостки. |  |  | ОДО ВитГрандСтрой
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 5 месяцев | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 80.82 | Капитальный ремонт кровли, замена внутренних трубопроводов (канализация, водопровод,ГВС), замена оконных блоков в подъездах, замена балконных ограждений.
3 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 4 месяца | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 132.14 | ремонт фасада с устронением сырости и продуваемости отдельнных их фрагментов, замена внутренних трубопроводов (канализация, водопровод, ГВС), замена оконных блоков и дверных, ремонт балконов и ограждений,устройство отмостки
Руководитель предприятия ____________________ В.П. Грибов
Исполнитель Соболева А.В. 802138 50498