## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.п. Лиозно и Лиозненского района на 2025год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025 г., руб. | План финансирования 2025 года, руб.
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.(включена в столбец 13) | стоимость работ на 2025 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1: Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 878 | 878 | 2024 | март | 938153 | 938153 | 317123.22 | 621027.78 | 30936.78 | 500000 | 121027.78
| Итого: | 878 | 878 |  |  | 938153 | 938153 | 317123.22 | 621027.78 | 30936.78 | 500000 | 121027.78
Раздел 2: Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Модернизация жилого дома № 2 по ул.Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района | 573 | 573 | август | 2026-01-01 | 56000 | 56000 |  | 56000 |  |  | 56000
2 | Модернизация жилого дома № 4 по улице Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района | 573 | 573 | август | 2026-01-01 | 56000 | 56000 |  | 56000 |  |  | 56000
3 | Модернизация жилого дома № 29 по улице Оршанская в н.п.Бабиновичи Лиозненского района | 551 | 551 | август | 2026-01-01 | 56480.26 | 56480.26 |  | 56480.26 |  |  | 56480.26
| Итого: | 1697 | 1697 |  |  | 168480.26 | 168480.26 | 0 | 168480.26 | 0 | 0 | 168480.26
Раздел 3: Разработка проектной документации
1 | Модернизация жилого дома № 2 по ул.Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района | 573 |  | февраль | июнь | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 3400.58 |  | 35000
2 | Модернизация жилого дома № 4 по улице Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района | 573 |  | февраль | июнь | 35000 | 35000 | 0 | 35000 |  |  | 35000
3 | Модернизация жилого дома № 29 по улице Оршанская в н.п.Бабиновичи Лиозненского района | 551 |  | февраль | июнь | 35000 | 35000 | 0 | 35000 |  |  | 35000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 46 А по ул. Марии Октябрьской в г.п. Лиозно | 1404 |  | 2024 | январь | 35491.96 | 35491.96 | 0 | 35491.96 | 30159.96 |  | 35491.96
| Итого: | 3101 |  |  |  | 140491.96 | 140491.96 | 0 | 140491.96 | 33560.54 | 0 | 140491.96
Раздел 4: Затраты заказчика
| Затраты на технический и авторский надзор, подготовка объекта к вводу в эксплуатацию, отчисления госстройнадзору, средства на ПИР, мониторинг цен. |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000
| Итого: |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 40000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1287125.22 | 1287125.22 | 317123.22 | 970000 | 64497.32 | 500000 | 470000

## Лист2
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных раблот | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Школьная в г.п. Лиозно | 2.5 | жекабрь | март | 1136 | Замена кровли, ремонт фасада с последующей окраской, ремонт балконов, замена межблочных швов, замена оконных и дверных заполнений, замена магистралей и стояков ХГВ, канализации, замена магистралей и части стояков системы отопления по подвалу, замена системы электроснабжения | ООО "Геофорс"

## Лист3
Информация о вводе капитальный ремонт 3 квартал 2022
Район | Капитальный ремонт |  |  |  | работает приемочная комиссия
| план год | план 9 | факт | ожидаемый
Витебск | 176.8 | 146.1 | 154.6 | 154.6
Витебский | 5.3 | 3.2 | 5 | 5
Городокский | 4.2 | 0 | 0 | 0
Шумилинский | 6.8 | 4.5 | 6.8 | 6.8
Лиозненский | 1.9 | 0 | 0 | 0
Бешенковичский | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9
ИТОГО | 198.6 | 157.4 | 171.3 | 171.3